Lista e përmbajtjes së Raportit të Monitorimit Financiar

1- Hyrje

2- Plani fillestar i Buxhetit Viti 2022

3- Rishikimi i Buxhetit për Vitin 2022 nëpërmjet Akteve Normative dhe shkresave specifikisht per rishikimet e buxhetit per nevojat e Institucionit dhe mbarevajtjes se punes

4- Analiza e realizimit të treguesve buxhetore për Vitin 2022

Hyrje

Në mbështetje të nenit 104 pika 4 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenit 65 të Ligjit nr.9936  datë 26.06.2008 “ Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”(te ndryshuar), Nr.115/2021 “Për Buxhetin e Vitit 2022”, në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.2, datë 6.02.2012 “Për proçedurat standarte të zbatimit të Buxhetit”,  ju dergojme Raportin e Monitorimit të Zbatimit të Buxhetit për Agjencine për Mbështetje të Shoqërisë Civile për Vitin 2022.

1- Monitorim/ Vlerësimi i  performancës së treguesve Buxhetore  për Vitin  2022

Siç edhe dihet, Monitorimi në këtë rast eshte një proçes vlerësimi performance i cili realizohet nëpërmjet krahasimit të treguesve faktikë  të performancës me ato të planifikuara.

Pra, monitorimi eshte proçesi që lidh realizimin e objektivave dhe produkteve me fondet përkatëse të planifikuara për arritjen e tyre.

Me anë të këtij relacioni/raporti monitorimi të Buxhetit të AMSHC - së per Vitin 2022, saktësojmë  informacionin  mbi efektivitetin e përdorimit të fondeve buxhetore dhe performancën e produkteve të realizuara për Vitin 2022  përsa i përket Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile.

Në përdorimin e fondeve buxhetore, AMSHC –ja eshte mbështetur në parimet e menaxhimit dhe mirëfunksionimit të sistemit buxhetor.

Shpërndarja e burimeve financiare është bërë në përputhje me politikat ekonomike dhe prioritetet e AMSHC –së, duke pasur si synim një përdorim sa më efiçent të këtyre burimeve, përgjegjësi të qarta për menaxhimin e shpenzimeve për çdo produkt, në funksion të realizimit të objektivave dhe aktiviteteve të përcaktuara nga Agjencia për  Mbështetje të Shoqërisë Civile për vitin 2022.

2- Plani fillestar i Buxhetit Viti 2022

Agjencisë për Mbështetjen e Shoqerise Civile,  në mbeshtetje te Ligjit  Nr.115/2021 “Për Buxhetin e Vitit 2022” në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.2, datë 6.02.2012 “Për proçedurat standarte të zbatimit të Buxhetit”,  i është akorduar një fond  i planifikuar prej 123,781,000  mije  lekë ,   i detajuar si më poshtë (Tab.Nr.1)  nga:

Tabela Nr.1

|  | Plani fillestar i Buxhetit Viti 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondi i Pagave (zëri 600) | 14,700,000 | Lekë |  |
|  | Fondi i Sigurimeve Shoqërore (zëri 601) | 2,600,000 | Lekë |  |
|  | Fondi për Shpenzime Operative (zëri 602) | 5,481,000 | Lekë |  |
|  | Fondi për transfertat ndaj të tretëve (zëri 604) | 100,000,000 | Lekë |  |
|  | Fondi për Investimet e Trupëzuara (zëri 231) | 1,000,000 | Lekë |  |
|  |  | 123,781,000 | Lekë |  |

Duke vlerësuar konstatimet dhe sugjerimet e Ministrisë së Financave përsa I përket Përgatitjes së Fazës së Parë të PBA –së 2023-2025, vlerësojmë se Ekipi I Menaxhimit të Programit gjatë vitit 2022,  ka bëre një punë të përgjegjshme  në drejtim të respektimit të përcaktimeve të udhëzimit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm përshtatur specifikisht për natyrën e detyrave dhe përgjegjësive që AMSHC mbulon në bazë të Ligjit mbi të cilin eshte krijuar dhe funksionon prej shumë vitesh tashmë.

- Së pari, në kuadër të pikës 3 të Udhëzimit nr.10, dt.28.02.2017 “Përfshirja e shoqërisë Civile në përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm”, ju vemë në dijeni se pjese e planeve të punës në baza vjetore për AMSHC- në, eshte gjithmone realizimi I takimeve konsultative me përfaqësues të Shoqërisë Civile në Shqipëri me qëllim njohjen me problematikat e hasura, me sugjerimet e tyre lidhur me organizimin e punës në Institucion, sugjerimet e tyre përsa I përket  detajimit të zërave buxhetore si dhe përsa I përket aktiviteteve që janë të rëndësishme për t’u organizuar me qëllim përcjelljen e “feedback” të qartë të OJF-ve në punën tonë të përditshme si Institucion që mbështet fuqizimin e një Shoqërie Civile të qënësishme në vend.

- Së dyti, në vijim të punës për të realizuar me sukses buxhetimin gjinor, edhe AMSHC -ja përcaktuar produkte/objektiva/aktivitete/kosto të detajuara për arritjen e barazisë gjinore si dhe ka financuar dhe ndjekur projekte me këtë qëllim.

3- Rishikimi i Buxhetit per Vitin 2022 si dhe ndryshimet e ndodhura nga plani fillestar I BUXHETIT !

Akti Normativ nr.3, dt.12.03.2022

Mbështetur në Aktin Normativ Nr.3, datë 12.03.2022. “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr.115/2021 “Për Buxhetin e Vitit 2022” dhe në zbatim të Udhëzimit të  përhershme  të Ministrit të Financave Nr.2, datë 6.02.2012 “Për proçedurat standarte të zbatimit të Buxhetit”, pakesimet per Agjencine per mbeshtetje te Shoqerise Civile pasqyrohen si më poshte vijon :

Ndërkohë, për arsye të vijueshmërisë së monitorimeve  në terren të projekteve të cilat financohen nga AMSHC –ja  dhe nisur nga udhëtimet e punës të realizuara në muajin  Shkurt 2022 nga AMSHC të tilla si Udhëtim pune në Rumani por edhe në Prishtinë /Kosovë, u bë e nevojshme që të kerkohet një rialokim fondi mes llogarive të AMSHC –së me konkretisht fondi prej 5,000,000 kaloi nga llogaria e granteve 604 te llogaria e shërbimeve dhe mallrave 602 te kodi 98801AB, fond i cili  eshte perdorur  kryesisht për mbulimin e shpenzimeve me karakter “monitorim/vlerësim në terren të projekteve financuar nga AMSHC” , si dhe për mbulimin e eventeve me qëllim rritje kapacitetesh teknike të OJF -ve  si pjesë e qëllimit afatgjatë të punës së AMSHC- së në përgjithësi.

Gjithashtu, është shtuar në llogarinë 606 fondi prej 200,000 lekësh fond i cili  eshte  përdorur  përgjatë vitit për stafin e AMSHC- së sipas legjislacionit që rregullon këtë pjesë si dhe u zbatua VKM -ja e shperblimit te stafit  nr.898, date 29.12.2022 “Per mbeshtetjen financiare te menjehershme te punonjesve te qeverisjes se pergjithshme dhe institucioneve te arsimit te larte publik per zbutjen e impaktit te krizes”.

Me këto ndryshime në buxhetin e AMSHC –së sipas Aktit Normativ lartpermendur, si edhe rialokimeve ndodhur me kërkesë të vet Institucionit fondi  aktual i AMShC-së paraqitet  si  tabela poshtëshënuar :

|  |  |  |  |  |  | Viti 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tab ne Leke |
| Ent.Qeverisje | Min Linjes | Kod Institucioni | Emer Institucioni | Kapitulli | Programi | Llog.Ekonomike | Kod Thesari | Shuma |
| SHTOHET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 88 | 1088001 | AMSHC | 01 | 01110 | 6060000 | 3535 | 350,000 |
| PAKESOHET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 81 | 1081003 | Fondi I veçante | 01 | 04950 | 6090000 | 3535 | 350,000 |

|  | Rialokim fondi per llogarine e mallrave /sherbimeve Produkti 98801AB |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Viti 2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tab ne Leke |
| Ent.Qeverisje | Min Linjes | Kod Institucioni | Emer Institucioni | Kapitulli | Programi | Llog.Ekonomike | Kod Thesari | Shuma |
| SHTOHET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 88 | 1088001 | AMSHC | 01 | 01110 | 604 | 3535 | 5,000,000 |
| PAKESOHET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 88 | 1088001 | AMSHC | 01 | 01110 | 602/Produkti 98801AB | 3535 | 5,000,000 |
| 01 | 88 | 1088001 | AMSHC | 01 | 01110 | 601 | 3535 | 5,000,000 |

Pas ndryshimeve te kerkuar Plani i buxhetit perfundimtar per AMSHC –në per vitin 2022 eshte si më poshtë :

| Plani i Buxhetit përfundimtar për AMShC-në – Viti 2022 pas ndryshimeve te ndodhura pergjatë vitit 2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fondi i Pagave (zëri 600) | 14,332,500 | Lekë |
| Fondi i Sigurimeve Shoqërore (zëri 601) | 2,535,000 | Lekë |
| Fondi për Shpenzime Operative (zëri 602) | 9,348,800 | Lekë |
| Fondi për transfertat ndaj të tretëve (zëri 604) | 95,000,000 | Lekë |
| Fondi për Transferta Familjare dhe Individët (zëri 606) | 350,000 | Lekë |
| Fondi për Investimet e Trupëzuara (zëri 231) | 1,000,000 | Lekë |
|  | 120,148,038 | Lekë |

Mbi  detajimin e buxhetit te ketij viti duhet theksuar  detajimi ne dy produkte i buxhetit akorduar AMSHC –se, te tilla si 98801AA  si dhe 98801AB ku produktet te parashikuara ne PBA e Vitit 2022  sipas formateve te reja kane qene dy te tilla si : Projekte te financuara nga AMSHC –ja si dhe Monitorime/Inspektime ne terren.

- Programi “Mbështetje për Shoqërinë Civile

| Ecuria e realizimit buxhetor per Vitin 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Struktura Buxhetore | Shpenzimet Progresive Fakt | Plani Vjetor sipas ndryshimeve te bera gjate vitit | Realizimi ne Perqindje |
| 600 - Llogaria e pagave | 13,729,191 | 14,332,500 | 96 % |
| 601 - Kontribute sig shoq shend | 2,209,901 | 2,535,000 | 87 % |
| 602 - Shpenzime te tjera Korrente | 9,384,800 | 8,283,856 | 88 % |
| 604/1 - Tranferta GRANTE | 94,856,292 | 95,000,000 | 100 % |
| 231 - Investimet te brendshme | 868,798 | 1,000,000 | 87 % |
| 606- transferta familjare dhe individet | 200,000 | 350,000 | 57 % |
| Totali | 120,148,038 | 122,602,300 | 97 % |

4- Analiza e realizimit te treguesve buxhetore per Vitin 2022 !

Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqerore (zeri 600-601), është realizuar në zbatim të Strukturës Organizative të miratuar  me  Vendim nr. 769 datë 15.07.2009 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Statutit të Agjencisë Për Mbështetjen e  Shoqërisë Civile”. Ndryshuar me Vendimin  nr. 789 datë 16.11.2011 të Këshillit të Ministrave “Për një ndryshim në Vendimin nr. 769 datë 15.07.2009 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e statutit të Agjencisë për Mbështetjen e  Shoqërisë Civile”, Nr.115/2021 “Për Buxhetin e Vitit 2022” ,  në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.2, datë 6.02.2012 “Për proçedurat standarte të zbatimit të Buxhetit”,  sipas Vendimit në zbatim të VKM –së Nr.35, dt. 19.01.2022 “Për Përcaktimin e numrit të Punonjësve me kontratë të përkohshme për Vitin 2022 në njësitë e Qeverisjes Qendrore” numri mesatar i punonjësve  për AMSHC -në  është realizuar 16 punonjës të përhershëm si dhe dy punonjës me kontratë të përkohshme.

Nga fondi i përgjithshëm i pagave dhe shpërblimeve, si dhe i sigurimeve shoqërore, gjatë këtij viti, është realizuar respektivisht;

- 13,729,190     Lekë (zeri 600) për paga, realizimi 95  %.

- 2,209,900 Lekë (zeri 601) për kontribute për sigurimet shoqërore shendetsore, realizimi  87  %.

- Shpenzimet e Personelit janë realizuar në vlerën 15,939,090 lekë në total dhe 94 % me përqindje qe do te thote që eshte nje realizim shume i mire  i fondit te  pagave dhe sigurimeve per Vitin 2022.

Fondi për shpenzime të tjera korrente  (zeri 602), per vitin 2022, është planifikuar  fillimisht me Ligjin e Buxhetit të Vitit 2022 në vlerën 5,481,000 leke.

Në këtë zë buxhetor është mbështetur  edhe veprimtaria dhe aktivitetet e KKSHC- së nisur edhe nga detyrat që AMSHC –ja ka përmbushur  si Sekretariat i Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile duke mbuluar aktivitetet e KKSHC –së si dhe për të siguruar facilitetet logjistike për organizimin e mbledhjeve te KKSHC –së.

Ofrimi i asistencës ligjore në finalizimin e Udhërrëfyesit për Shoqërinë Civile ku AMShC ndërmori një rol të rëndësishëm në hartimin dhe mirëpërcaktimin e planit të punës dhe më gjerë. Për këtë funksion, AMShC gjithashtu ndërmori një sërë masash me qëllim realizimin sa më të saktë të tij duke përthithur produktin final (miratimin dhe zbatimin e Udhërrëfyesit). Në kuadër të zbatimit të këtij Udhërrefuesi te rishikuar, jane  specifikuar detyrat për çdo Institucion  dhe aktorë të Shoqërisë Civile  të përfshirë. AMSHC –ja së bashku me Kryeministrinë ka edhe detyren e rendesishme të monitorimit të zbatimit të Udhërrefuyesit për nje mjedis mundësues të Shoqërisë Civile si mekanizmi dhe plani kryesor i punës për të  lehtësuar dhe mundësuar  aktivitetin e  OJF- ve në vend.

Roli aktiv i AMShC- së në Strategjinë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit është një tjetër arritje e Institucionit duke ndikuar sadopak në plotësimin e masave dhe indikatorëve sa i përket Qasjes Ndërgjegjësuese. Për këtë qëllim, AMShC ka tashmë programin e saj Institucional kundër Korrupsionit, një buxhet të dedikuar për projektet anti- korrupsion. Në zërin buxhetor të AMSHC –së , disa shpenzime jane dedikuar edhe kësaj strategjie.

Pas rialokimeve te fondit per llogari te zerit 602 Totali i keti zeri pergjate vitit ishte 9,384,800 leke.

Edhe për këte zë, për gjatë vitit 2022  është realizuar vlera prej 8,283,856 Lekë ose

99 %  e planit vjetor të rishikuar për AMSHC –në, disa shpenzime te planifikuara ose evente te KKSHC-së nuk u realizuan,

Një arsye tjetër për këtë rezultat faktik të shpenzimeve të zërit shpenzime, mirëmbajtje llogaria 602 janë edhe proçedurat e prokurimeve online ku eshte synuar gjithmonë për çmimin më të ulët për blerjet në kuadër të logjistikës së përgjithshme për ecurinë normale të punës në Institucion.

Në realizimin e shpenzimeve operative, AMSHC –ja është  mbështetur në  parimin e një shpërndarje sa më racionale të kërkesave për ecurinë optimale të veprimatrisë së Institucionit  si dhe ka zbatuar   “Rregjistrin e Parashikimeve të  Prokurimeve Publike per Vitin 2022 ” per blerje dhe shërbime   të cilat kryesisht  lidhen me;

- Realizimin e shpenzimeve, të detyrueshme  ndaj shtetit, si detyrime taksa e tatime, energji elektrike, ujë, shërbime postare e telefonike, në funksion të një veprimtarie  normale institucionale.

- Kyerjen e të gjitha blerjeve për nevoja të AMSHC-së, publikime, blerje kancelarike, riparime automjeti,  lyerje dhe mirembajtje, pastrim etj.

- Kryerjen e pagesave per likuidimin e detyrimeve furnitorë dhe të tretë etj.

- Kryerjen e monitorimeve në terren të projekteve që AMSHC  ka financuar gjatë vitit 2022.

- Realizimin e study tour ne vende tre rajonit per shkembimin e  eksperiencave më të mira për zhvillimin dhe mbështetjen e shoqerise civile.

Realizimi i plotë i fondit për  Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes argumentohet me arsyet si me poshtë vijon:

- Së pari, gjatë vitit 2022 janë realizuar pjesa më e madhe e praktikave te prokurimeve të parashikuara në Rregjistrin e Prokurimeve Publike dhe gjithashtu janë realizuar programet e punës përsa i përket monitorimeve në terren të projekteve qe AMSHC – ja ka financuar dhe monitoruar  gjatë vitit 2022 duke zbatuar legjislacionin persa i takon Urdher sherbimeve dhe  Udhetimeve  të punës me qëllim monitorimin në terren të projekteve të OJF-ve financuar nga AMSHC –ja.

Fondi në zërin për Transferime Korrente të Brendshme (zeri 604), për vitin 2022 është planifikuar në vlerën 95,000,000 leke.

Ky është dhe zëri më me peshë në strukturën e buxhetit të AMSHC- së, duke qene se dhe vete Misioni i këtij Institucioni ka si qëllim kryesor financimin e Shoqërise Civile me Grante për projektpropozimet e  OJF përfituese.

Edhe për këte zë, aktualisht 604  Kapitulli 1 për  periudhën respektive është realizuar vlera prej  94,856,290    Lekë ose    99  % e planit vjetor.

Ndërkohë disbursimet e zërit  të Granteve kanë përfshirë disbursime nga Thirrja Nr14, dhe në gjysmën e dytë të Vitit fiskal 2022 janë disbursuar Projektet fituese të Thirrjes Nr.15  organizuar nga AMSHC-ja të cilat janë aktualisht në zhvillim dhe pritet të përfundojnë përgjatë vitit 2023.

5- Ecuria e disbursimeve te granteve financiare

Në Tabelën  më poshtë, evidentohet ecuria e disbursimeve te granteve financiare

(Llogaria 604 –Disbursimi I Granteve ) sipas muajve gjatë vitit 2022, si dhe në grafikun më poshtë qartësohet kjo ecuri disbursimi në formë grafiku ku shihet që disbursimet  e granteve më së shumti janë përqendruar në muajin  Shtator 2022 pas shpalljes së OJF- ve fituese të Thirrjes nr.15 si dhe ne Dhjetor ku sipas përcaktimeve të kontratave lidhur mes OJF -ve dhe AMSHC- së.

Fondi per shpenzim investime (zeri 231) ,

1,000,000  Lekë (zeri 231) për Investime të Trupëzuara,

Gjatë tre mujorit të katërt  të vitit 2021, janë finalizuar edhe praktikat e prokurimit dhe ndjekjes përsa i përket fondit të investimeve. Në total për këtë zë janë disbursuar 811,440  leke që përbëjnë 81% të fondit të Investimeve.

Pjesa e parealizuar e fondit të Investimeve arsyetohet me ndjekjen e proçedurave online të  Prokurimeve publike dhe lidhjes së kontratave me çmimin më të ulët. Investimet këtë vit kanë shkuar për përmirësimin e rrjetit të IT –së në Institucion, për përmiresimin e gjendjes së ambienteve të brendshme të zyrave  etj.

AMSHC është një Institucion qendror buxhetor i krijuar me Ligjin Nr. 10093 Date 09.03.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile" dhe VKM Nr. 769 Date 15.07.2009 “Per Miratimin e Statutit te AMSHC-se” (I ndryshuar), me Mision themelor “Nxitjen e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Shoqërisë Civile”, si dhe “Krijimin e kushteve të favorshme për nisma civile”, në të mirë dhe në interes të publikut.

Për realizimin e Misionit, AMSHC-ja ofron “asistencë financiare” për programet, që nxisin e forcojnë qëndrueshmërinë e organizatave jofitimprurëse, bashkëpunimin ndërsektorial e ndërkombëtar, nismat civile, filantropinë, vullnetarizmin e institucionet demokratike të shoqërisë, si dhe programe të tjera si

trajnime/workshops/konferenca/takime rajonale që lehtësojnë përmbushjen e misionit të saj.

Duke filluar nga  muaji Nëntor 2010 e deri në fund të vitit 2022  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile udhëhequr nga Bordi Mbikqyrës I AMSHC- së, ka  organizuar 15 Thirrje për ProjektPropozime sipas prioriteteve dhe fushave të cilat  janë objektiva të përhershëm të Institucionit, dhe janë kryer proçedurat  e duhura konform Ligjeve në fuqi në lidhje me njoftimin, shpalljen, vlerësimin, seleksionimin dhe kontraktimin e Organizatave Jofitimprurese për financimin me Grante të projekteve  që kanë rezultuar fituese.  Më tej puna konkrete e AMSHC- së si Institucion, mbetet ndjekja e Projekteve deri ne fazën finale të realizimit të tyre, Monitorimi dhe Vlerësimi I ecurisë së realizimit të Aktiviteteve konform projektpropozimit dhe kontratës së lidhur mes palëve si dhe Monitorimi dhe Vlerësimi I ecurisë së realizimit financiar të Projekteve të financuara nga AMSHC- ja dhe përputhshmëria me buxhetin e parashikuar si dhe me legjislacioni fiskal dhe tatimor te Republikës së Shqipërisë.

Sasia e granteve dhe Organizatave Jofitimprurese (shkurt OJF) te kontraktuara për t’u Financuar për secilën Thirrje të organizuar nga AMSHC  paraqitet si vijon:

Tabela 4 (ne Leke):

| Thirrja | Numri i OJF-ve Perfituese | Vlere e Granteve financiare (ne Leke) |
| --- | --- | --- |
| Thirrje Nr.1 | 52 | 125,918,000 |
| Thirrje Nr.2 | 31 | 16,000,000 |
| Thirrje Nr.3 | 69 | 131,960,000 |
| Thirrje Nr.4 | 63 | 62,105,000 |
| Thirrje Nr.5 | 47 | 55,200,000 |
| Thirrje Nr.6 | 21 | 43,755,840 |
| Thirrje Nr.7 | 41 | 73,500,000 |
| Thirrje Nr.8 | 18 | 36,000,000 |
| Thirrje Nr.9 | 41 | 85,200,000 |
| Thirrje Nr.10 | 35 | 95,100,000 |
| Thirrje Nr.11 | 45 | 107,700,000 |
| Thirrja Nr.12 | 52 | 115,600,000 |
| Thirrja Nr.13 | 46 | 41,230,000 |
| Thirrja Nr.14 | 72 | 108,650,000 |
| Thirrja Nr.15 | 62 | 95,500,000 |
| TOTAL | 695 | 1,193,418,840 |

Puna kryesore e AMSHC- së për Vitin 2022 është përqendruar në   realizimin  me sukses të Thirrjeve për ProjektPropozime si dhe ndjekjes/Monitorimit/Vlerësimit të projekteve të zbatuara në kuadër të këtyre  Thirrjeve.

Fushat prioritare të shpërndarjes së fondeve për Vitin 2022 për Thirrjen për Projektpropozime   paraqiten si më poshtë vijon:

AMSHC njofton shpalljen e Thirrjes  31 Maj 2022 deri ne 1 Korrik 2022

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në kuadrin e konkurimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin Nr. 10 093, datë 09.03.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, në përputhje me statutin dhe misionin e saj: Asistencë Financiare për një zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mirë dhe interes të publikut; shpall këtë Thirrje për Shprehje Interesi për të gjitha OJF-të e interesuara për projekte.

- Jane ftuar OJF-të e interesuara të sjellin projekt-propozime që kanë si objekt dhe mbulojnë fushën prioritare:

- Shëndetësia dhe Shërbimet Sociale:

- Shërbime psikosociale për situatën e post-COVID për grupet në nevojë (të moshuarit, fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuar), përfshirë këshillim dhe terapi psikologjike, mjekësore si edhe shërbime juridike, online;

- Rritja e kujdesit për shtresat vunerabël e ato në nevojë, autik dhe Down Syndrome, të rinjtë, adolishentët, të moshuarit, viktimat e dhunës dhe të trafikimit si dhe çështjet e përfaqësimit të minoriteteve (rome, egjyptjan, LGBT, etj);

- Informimi dhe sensibilizimi mbi të drejtat e të rinjve, kryesisht në zonat rurale;

- Përmirësimi i shërbimeve sociale si dhe mbështetje për moshën e tretë, ofrimi i shërbimeve sociale në banesë;

- Lufta kundër Korrupsionit dhe Edukimi Ligjor i Publikut dhe SKZHI (detyrim strategjik 20% ,10%, 10% e fondit qe do shperndahet)

Ky prioritet është në kuadër nga detyrimet që vijnë nga marrveshjet ndër-institucionale te tilla si Strategjia Ndersektoriale Kunder Korrupsionit, Strategjia per Edukimin Ligjor te Publikut dhe Strategjia Kombetare per Zhvillim dhe Integrim;

- Në fushën e Prokurimeve;

- Në fushën e Arsimit;

- Në fushën e Shëndetësisë dhe

- Zbatimit të Ligjit;

- E drejta e informimit, akses në drejtësi, ndjekja e strategjive për përfshirjen e të rinjëve në qeverisje, transparencë e institucioneve publike;

- Mjedisi, dhe Zhvillimi i qëndrueshëm:

- Mbrojtja dhe rehabilitimi i mjedisit; fuqizim i kapaciteteve për parandalimin dhe menaxhimin e situatave të emergjencave natyrore (përmbytjet, zjarret, tërmete etj.);

- Aktivizmi dhe vullnetarizmi, faktorë të rëndësishëm në mbrojtjen e mjedisit;

- Mbrojtja e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm të tij;

- Mbrojtja dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore dhe artistike përmes promovimit të librit, kinematografisë dhe artit;

- Arsimi dhe Integrimi Europian

- Integrimi evropian, integrimi ekonomik rajonal (ballkanik etj.), njohja e standardeve demokratike, diskutimi, debati, dialogu, mendimi ndryshe dhe aftësia për të dëgjuar; zhvillimi i ideve dhe nismave rajonale etj;

- Prioritet  fuqizimi i shoqatave të reja dhe rritja e kapaciteteve të tyre;

- Stimulimi dhe nxitja e të Rinjëve për të qënë pjesë Aktive;

- Përfshirja e Shoqërisë Civile në proceset e politik-berjes; përsa i takon  reformave publike si dhe vendimarrjeve publike;

- Edukimi Mediatik Online;

- Shuma maksimale e financimit me grant për projekt është deri në 2 (dy) milionë lekë.

Pas vlerësimeve të projekt-propozimeve, do të bëhet shpallja e projekteve fituese dhe do të nisë lidhja e kontratave.

Aplikuesit, persona juridike që janë regjistruar sipas ligjit dhe kryejnë veprimtari në përputhje me qëllimin e përcaktuar në statutin e tyre, kanë të drejtë të aplikojnë, konkurojnë dhe të paraqesin projekt-propozimet e tyre.

Thirrja nr.15 eshte finalizuar dhe projektet tashme janë duke u realizuar ose ne fazen e monitorim/vleresimit nga ekipet tona të punës të cilët monitorojnë ecurine e realizimit të projekteve në terren por edhe në bazë dokumentacioni që dorëzohet pranë zyrave të AMSHC –së.